**Перечень мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 57»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Планируемые результаты | Комментарии |
| I | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1 | Назначение ответственного за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг | 1 квартал 2016 г. | директор МОУ «СОШ № 57 |  |  |
| 2 | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта организации и предоставления услуг | 1 квартал 2016 г. | директор МОУ «СОШ № 57 | Организация и проведение обследования и паспортизации объекта и услуг |  |
| 3 | Проведение паспортизации объектов и услуг | 1 квартал 2016 г. | Комиссия утвержденная приказом ОУ  | Утверждение паспорта доступности, определение объема работ |  |
| 4 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2025 г. | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| Сменные кресла-коляски | 2025 г. | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
|  | Адаптированные лифты | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| Подьемные платформы (аппарели) | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| Раздвижные двери | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| Доступные санитарно-гигиенические помещения | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
|  | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности объекта |  |
| II | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |
| 2 | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |
| 3 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2014 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |
| 4 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |
| 5 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |
| 6 | обеспечение предоставления услуг тьютора | 2025 г | МОУ «СОШ № 57» | Повышение доступности  |  |